## Planilha
Campo | Informação
Número | 06152022
Tipo | ESCOLA
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de Escola com 6 seis salas localizada no Bairro Angelim no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Resumo
Situação | Finalizada Administrativa ou Judicialmente
Bairro
Endereço | Av. Angelim, s/n, Bairro Angelim, Sousa/PB
CEP | 58800-000
Início | 06/09/2022
Previsão | 27/02/2026
Finalização | 28/08/2025
Valor inicial | 1292562.49
Valor atual | 1463217.23
Valor pago | 952742.07
Execução % | 62.8
Contratada | HAYA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ contratada | 37628430000162
Protocolo | 22726/23
Secretaria
Latitude | -6.7500000
Longitude | -38.2100000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/08/2026 04:30

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
8128 | FINAL | 26/02/2026 | -6.7500000 | -38.2100000 |  | 1
5964 | INICIAL | 21/02/2025 | -6.7519000 | -38.2116000 |  | 1

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
19468 | 22/05/2024 | 18/10/2024 | 41473.37 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/19468/planilha/0bd263bcbb2347209233de31330bcf7c.xlsx
19467 | 24/02/2024 | 21/05/2024 | 141494.4 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/19467/planilha/646ca7b529b24c3a9767254c959c9bbf.xlsx
19466 | 28/12/2023 | 23/02/2024 | 76378.5 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/19466/planilha/527f67dea010442c905f9d47046873c6.xlsx
19463 | 28/10/2023 | 27/12/2023 | 78821.97 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/19463/planilha/509cf70da9994bc6b75f7aa03f8844ac.xlsx
19461 | 26/07/2023 | 27/10/2023 | 135949.16 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/19461/planilha/9969b22f2ab24e9fbe0ba72f8bd23e1e.xlsx
19459 | 11/05/2023 | 25/07/2023 | 194307.07 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/19459/planilha/f398cc040f494bfba125aa8097ad9bc8.xlsx
19455 | 14/03/2023 | 10/05/2023 | 98750.31 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/19455/planilha/468f09ecbf224c438e98c3acefd3e095.xlsx
19454 | 22/09/2022 | 13/03/2023 | 151711.93 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/19454/planilha/e3f90586fb7e4a90bfee7676f2a6201a.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000006152022 | Documento 27623/23 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | 37628430000162 | — | 06/09/2023 | 27/02/2026 | 1463217.23 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de Escola com 6 seis salas localizada no Bairro Angelim no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
| Apostilamento do Contrato (Valor) | CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO PARA REAJUSTE CONTRATUAL. | — | 74730.56
Documento 107699/25 | Vigência | CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA | 27/02/2026 | 0
Documento 119897/24 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | — | 95924.18
Documento 60759/24 | Vigência | Conforme parecer técnico de engenheiro | 04/03/2025 | 0
Documento 108550/23 | Vigência | Considerando as inconsistências apresentadas pela empresa e as informações apresentadas na aba "Justificativa Técnica", entendeu necessário a dilatação do prazo. | 05/03/2024 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
538/2021 | Construção de escola com 6 salas de aulas para o município de Sousa/PB | Estado da Paraíba | 08761124000100 |  | 06/12/2021 | 06/12/2022 | 1478786.25 | 278786.25

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
10062 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 18/10/2024 | 41473.37 | GEOPB
8021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 REAJUSTE DE PRECO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME 01 TERMO DE APOSTILAMENTO | 15/08/2024 | 33855.36 | GEOPB
4618 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 21/05/2024 | 141494.4 | GEOPB
1262 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 22/02/2024 | 76378.5 | GEOPB
11665 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 27/12/2023 | 78821.97 | GEOPB
8802 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 27/10/2023 | 135949.16 | GEOPB
5397 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 25/07/2023 | 194307.07 | GEOPB
2748 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 08/05/2023 | 98750.31 | GEOPB
983 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 13/03/2023 | 151711.93 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
10062 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 26/08/2025 | 41473.37 | GEOPB
4618 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 26/08/2025 | 11768.85 | GEOPB
8021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 REAJUSTE DE PRECO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME 01 TERMO DE APOSTILAMENTO | 10/09/2024 | 33855.36 | GEOPB
4618 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 31/07/2024 | 83635.88 | GEOPB
4618 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 22/05/2024 | 46089.67 | GEOPB
1262 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/02/2024 | 76378.5 | GEOPB
11665 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 28/12/2023 | 78821.97 | GEOPB
8802 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/10/2023 | 135949.16 | GEOPB
5397 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 26/07/2023 | 194307.07 | GEOPB
2748 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 11/05/2023 | 98750.31 | GEOPB
983 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 14/03/2023 | 151711.93 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
4618 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | — | 11768.85 | GEOPB
10062 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 6152022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | — | 41473.37 | GEOPB

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20210413638 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | PB20210413638.aza93ART Orçamento Escola 6 salas.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/arquivo/36a78ca9279144e4a8962421f59d8fcb.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | TP 09-22.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/arquivo/e185af96c9aa42e683b1e8391889b11a.pdf | GEOPB
Projeto Básico | p01 - escola batista gambarra- Angelim.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/arquivo/477bac00375344248d5c3f753619f3f1.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PLANILHA VENCEDORA ESCOLA ANGELIM.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/arquivo/d414d365e0854d81ac4d4540e08be9e9.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | OS - Escola com 6 (seis) salas.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/arquivo/dfa4dda3387d4dd7bc1105a6940cba2c.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM 08 - ESCOLA DO ANGELIM_10.10.24.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/19468/planilha/0bd263bcbb2347209233de31330bcf7c.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 07_ATUALIZADO - ESCOLA DO ANGELIM_rlr_AJUSTADO_22.10.24.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/19467/planilha/646ca7b529b24c3a9767254c959c9bbf.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 06_ATUALIZADO - ESCOLA DO ANGELIM.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/19466/planilha/527f67dea010442c905f9d47046873c6.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 05 - ESCOLA DO ANGELIM_rlr 20.12.23.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/19463/planilha/509cf70da9994bc6b75f7aa03f8844ac.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 04 - ESCOLA DO ANGELIM_rlr_24.10.23.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/19461/planilha/9969b22f2ab24e9fbe0ba72f8bd23e1e.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 03 - ESCOLA DO ANGELIM_RLR_20.07.23.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/19459/planilha/f398cc040f494bfba125aa8097ad9bc8.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 02 - ESCOLA DO ANGELIM_rlr_04.05.23.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/19455/planilha/468f09ecbf224c438e98c3acefd3e095.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM_01_ RLR 28.02.23.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06152022/medicoes/19454/planilha/e3f90586fb7e4a90bfee7676f2a6201a.xlsx | GEOPB