## Planilha
Campo | Informação
Número | 07632022
Tipo | ESCOLA
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Antônio Pereira da Silva no Bairro Mutirão no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Rua Projetada, S/N
CEP
Início | 19/12/2022
Previsão | 19/12/2024
Finalização | 13/11/2024
Valor inicial | 358936.62
Valor atual | 407712.1
Valor pago | 320005.89
Execução % | 100
Contratada | Formiga E Freitas Construcoes E Servicos Ltda
CNPJ contratada | 45080030000193
Protocolo | 09308/23
Secretaria
Latitude | -6.7830000
Longitude | -38.2484000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/10/2026 16:30

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5866 | FINAL | 19/02/2025 | -6.7830000 | -38.2484000 |  | 3
5864 | INICIAL | 19/02/2025 | -6.7830000 | -38.2484000 |  | 2

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000007632022 | Documento 08875/23 | Formiga E Freitas Construcoes E Servicos Ltda | 45080030000193 | — | 19/12/2023 | 19/12/2024 | 407712.1 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Antônio Pereira da Silva no Bairro Mutirão no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 85126/24 | Vigência | conforme parecer técnico de engenharia. | 19/12/2024 | 0
Documento 128942/23 | Vigência | CONFORME PARECER TÉCNICO | 19/06/2024 | 0
Documento 56978/24 | Valor | Justificativa presente nas planilhas e documentos anexados em "Justificativa Técnica". | — | 48775.48

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7865 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 13/08/2024 | 51415.61 | GEOPB
3718 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 25/04/2024 | 61646.04 | GEOPB
9328 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 09/11/2023 | 56281.93 | GEOPB
6200 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 14/08/2023 | 47181.35 | GEOPB
4053 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 21/06/2023 | 51002 | GEOPB
3322 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 26/05/2023 | 52478.96 | GEOPB
11585 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/12/2022 | 150000 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7865 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 14/08/2024 | 51415.61 | GEOPB
3718 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 26/04/2024 | 61646.04 | GEOPB
9328 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/11/2023 | 56281.93 | GEOPB
6200 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 16/08/2023 | 47181.35 | GEOPB
4053 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 23/06/2023 | 51002 | GEOPB
3322 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/05/2023 | 52478.96 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
11585 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7632022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 112022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | — | 0 | GEOPB

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230505455 |  | GEOPB
Documento de Finalização | TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA - ESCOLA ANTÔNIO PEREIRA.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07632022/arquivo/0f5c2032d86b4f91a4c053894f752499.pdf | GEOPB
Projeto Básico | PMS ESCOLA ANTONIO FERREIRA-01.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07632022/arquivo/b654a80ffa7a4acc8fcc2d3ec11c5f8d.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PLANILHAREFORMAANTONIOPEREIRA.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07632022/arquivo/dfd48c2b6e3c4e06a2ef0847dcf7b4fc.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | OS.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07632022/arquivo/a366123705494c66a0077d8baea074f8.pdf | GEOPB