## Planilha
Campo | Informação
Número | 07622022
Tipo | ESCOLA
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Otacílio Gomes de Sá no Bairro José Lins do Rego no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Rua Francisco Cruz, s/n, bairro Jose Lins do Rego, Sousa/PB
CEP
Início | 19/12/2022
Previsão | 19/12/2023
Finalização | 05/06/2024
Valor inicial | 306298.96
Valor atual | 405241.65
Valor pago | 351109.66
Execução % | 100
Contratada | IGOR BRASIL LINS EIRELI
CNPJ contratada | 40510945000178
Protocolo | 09286/23
Secretaria
Latitude | -6.7720000
Longitude | -38.2284000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/08/2026 04:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5862 | FINAL | 19/02/2025 | -6.7720000 | -38.2284000 |  | 7
5861 | INICIAL | 19/02/2025 | -6.7720000 | -38.2284000 |  | 7

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000007622022 | Documento 08867/23 | IGOR BRASIL LINS EIRELI | 40510945000178 | — | 19/12/2023 | 19/06/2024 | 405241.65 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Otacílio Gomes de Sá no Bairro José Lins do Rego no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 128956/23 | Vigência | CONFORME PARECER TÉCNICO | 19/06/2024 | 0
Documento 77122/23 | Valor | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Otacílio Gomes de Sá no Bairro José Lins do Rego no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | — | 98942.69

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
1622 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7622022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 102022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 04/03/2024 | 56971.61 | GEOPB
11766 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7622022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 102022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 28/12/2023 | 60288.79 | GEOPB
7066 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7622022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 102022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 06/09/2023 | 80354.17 | GEOPB
6199 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7622022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 102022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 14/08/2023 | 45410.9 | GEOPB
5675 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7622022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 102022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 28/07/2023 | 46632.25 | GEOPB
11590 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7622022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 102022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/12/2022 | 150000 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
1622 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7622022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 102022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 07/03/2024 | 56971.61 | GEOPB
11766 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7622022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 102022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 29/12/2023 | 60288.79 | GEOPB
7066 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7622022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 102022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 29/09/2023 | 36709.81 | GEOPB
7066 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7622022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 102022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 26/09/2023 | 43644.36 | GEOPB
6199 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7622022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 102022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 16/08/2023 | 45410.9 | GEOPB
5675 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7622022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 102022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 03/08/2023 | 46632.25 | GEOPB
11590 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7622022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 102022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 27/03/2023 | 61451.94 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
11590 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA OTACILIO GOMES DE SA NO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7622022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 102022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | — | 61451.94 | GEOPB

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230505421 |  | GEOPB
Documento de Finalização | TERMO DE RECEBIMENTO - ESCOLA OTACÍLIO GOMES DE SÁ.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07622022/arquivo/0334719a86af484eaec10d57057e2507.pdf | GEOPB
Projeto Básico | ESCOLA OTACÍLIO DE SÁ - 01.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07622022/arquivo/f00db20b2bfb407bb2bdb28468e7a5bb.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PLANILHAVENCEDORAOTACILIOGOMES.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07622022/arquivo/3de364b87fb14f99857a4359e867ea4c.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | OS.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07622022/arquivo/28f2eaab7fdd45dc9d91f3982b070208.pdf | GEOPB