## Planilha
Campo | Informação
Número | 05472023
Tipo | OUTRAS
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a aquisição e instalação do transformador de distribuição de energia elétrica da Policlínica Mirian Benevides Gadelha, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | RUA SADY FERNANDES ARAGÃO
CEP
Início | 01/08/2023
Previsão | 01/08/2024
Finalização | 26/06/2024
Valor inicial | 68262.3
Valor atual | 68262.3
Valor pago | 0
Execução % | 100
Contratada | Electra Industria E Comercio de Pre-Moldados Ltda
CNPJ contratada | 23206982000178
Protocolo | 103136/23
Secretaria
Latitude
Longitude
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 28/10/2026 14:15

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000005472023 | Documento 98507/23 | Electra Industria E Comercio de Pre-Moldados Ltda | 23206982000178 | — | 01/08/2024 | 30/06/2025 | 68262.3 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a aquisição e instalação do transformador de distribuição de energia elétrica da Policlínica Mirian Benevides Gadelha, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 14181/25 | Vigência | Conforme justificativa técnica | 30/06/2025 | 0
Documento 119021/24 | Vigência | Em decorrência da necessidade de realização do pagamento do último Boletim de medição a empresa. | 05/02/2025 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | *-*CFT2302925280 |  | GEOPB
Documento de Finalização | TERMO DE RECEBIMENTO_TRANSFORMADOR POLICLINICA.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05472023/arquivo/3b0039ac23d5448abf10def49b83994e.pdf | GEOPB
Ordem de Serviço | 23 - ORDEM DE SERVIÇO (1).pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05472023/arquivo/f90047772ebc4b8eb239a9d4533f4e0a.pdf | GEOPB