## Planilha
Campo | Informação
Número | 07672022
Tipo | ESCOLA
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Degma Lúcia no Distrito de São Gonçalo no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Rua 16
CEP | 58800-000
Início | 21/12/2022
Previsão | 21/12/2023
Finalização | 26/09/2023
Valor inicial | 84524.27
Valor atual | 97062.92
Valor pago | 96324.42
Execução % | 100
Contratada | SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ contratada | 43339438000101
Protocolo | 09325/23
Secretaria
Latitude
Longitude
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 28/10/2026 16:15

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000007672022 | Documento 08895/23 | SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 43339438000101 | — | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 97062.92 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Degma Lúcia no Distrito de São Gonçalo no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 66480/23 | Valor | Toda a justificativa se encontra no documento "Justificativa Técnica". | — | 12538.65

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
4120 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DEGMA LuCIA NO DISTRITO DE SAO GONCALO CONFORME CONTRATO N 7672022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0152022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 22/06/2023 | 44682.03 | GEOPB
1974 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DEGMA LuCIA NO DISTRITO DE SAO GONCALO CONFORME CONTRATO N 7672022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0152022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 18/04/2023 | 20570.7 | GEOPB
11586 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DEGMA LuCIA NO DISTRITO DE SAO GONCALO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7672022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 152022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/12/2022 | 84524.27 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
4120 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DEGMA LuCIA NO DISTRITO DE SAO GONCALO CONFORME CONTRATO N 7672022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0152022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 23/06/2023 | 44682.03 | GEOPB
1974 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DEGMA LuCIA NO DISTRITO DE SAO GONCALO CONFORME CONTRATO N 7672022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0152022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 25/04/2023 | 20570.7 | GEOPB
11586 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DEGMA LuCIA NO DISTRITO DE SAO GONCALO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7672022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 152022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 03/03/2023 | 31071.69 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
11586 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DEGMA LuCIA NO DISTRITO DE SAO GONCALO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7672022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 152022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | — | 31071.69 | GEOPB

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220500433 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ARTASSINADAOBRAREFORMAESCOLADEGMALUCIA.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07672022/arquivo/50618e43a3e540b28065ad5ea7cccfda.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | SETOR DE ENGENHARIA.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07672022/arquivo/8976af52ba15453ea60e0e39ce816690.pdf | GEOPB
Projeto Básico | ESCOLA DEGMA LÚCIA_recover-Layout1.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07672022/arquivo/49063e744430494291a7944377842ffc.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PLANILHAVENCEDORAREFORMADEGMALUCIA.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07672022/arquivo/00a6fa39316144fda01dc718771b549e.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | OS.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07672022/arquivo/8d7ecedcbe2549459d4ab156b965e6a2.pdf | GEOPB