## Planilha
Campo | Informação
Número | 03362023
Tipo | ESCOLA
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOUSAPB
Resumo
Situação | Em Execução Normal
Bairro
Endereço | AVENIDA RAQUEL GADELHA, SN
CEP
Início | 19/04/2023
Previsão | 08/07/2026
Finalização | —
Valor inicial | 10126798
Valor atual | 10690208.44
Valor pago | 4788039.6
Execução % | 28.27
Contratada | Cj Construcoes E Servicos Ltda.
CNPJ contratada | 10627393000111
Protocolo | 84915/23
Secretaria
Latitude | -6.7672000
Longitude | -38.2194600
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 28/10/2026 10:15

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5799 | INICIAL | 17/02/2025 | -6.7672000 | -38.2194600 |  | 6

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
19211 | 22/10/2022 | 23/11/2022 | 48629.34 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19211/planilha/e6006214d3bd4546801bab0f2e96c133.xlsx
19153 | 20/12/2024 | 21/01/2025 | 30874.42 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19153/planilha/af00aa986f974ba281725343046be335.xlsx
19150 | 03/12/2024 | 19/12/2024 | 90446.83 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19150/planilha/20c632cd4e2942b1ae42bf561ef313c1.xlsx
19149 | 08/11/2024 | 02/12/2024 | 106917.07 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19149/planilha/86d6256797bd47caa158e42698851a78.xlsx
19147 | 15/10/2024 | 07/11/2024 | 130397.39 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19147/planilha/53517872461749c99fcfa0cf7c2311c9.xlsx
19146 | 03/09/2024 | 14/10/2024 | 128859.02 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19146/planilha/b024ad1e6c234e00aca56cadcea6c1b8.xlsx
19145 | 13/08/2024 | 02/09/2024 | 226304.78 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19145/planilha/64da0bfef2394f50837d1ef02bfc26ad.xlsx
19142 | 30/07/2024 | 12/08/2024 | 151320.96 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19142/planilha/ff3f8c4f5219455cb78e1533270a266b.xlsx
19140 | 26/06/2024 | 29/07/2024 | 155193.63 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19140/planilha/84c0480be34d43ba9d0be6493613a6ce.xlsx
19139 | 24/05/2024 | 25/06/2024 | 258343.56 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19139/planilha/3b470e709cc84a7d8beebac10e0b9e4f.xlsx
19138 | 03/05/2024 | 23/05/2024 | 278001.29 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19138/planilha/faf481700cc34c6db60256b5565d8786.xlsx
19136 | 26/03/2024 | 02/05/2024 | 116788.23 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19136/planilha/a9ffc6914d9245a1855d44d2dbada5d1.xlsx
19135 | 25/02/2024 | 25/03/2024 | 168659.88 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19135/planilha/73f7861251ff45e4958d516fd41ff369.xlsx
19134 | 20/01/2024 | 24/02/2024 | 153098.6 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19134/planilha/955e74e98d8840818d01fc04474ffa38.xlsx
19131 | 05/01/2024 | 19/01/2024 | 138895.13 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19131/planilha/e11b8fb998de49bfa14addba914901ba.xlsx
19130 | 08/12/2023 | 04/01/2024 | 153016.91 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19130/planilha/a2bf465c817c4becb2c76d57968928cf.xlsx
19128 | 24/10/2023 | 07/12/2023 | 82148.47 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19128/planilha/f66ac92fe07c46259038044b44c8ade6.xlsx
19124 | 21/09/2023 | 23/10/2023 | 147601.8 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19124/planilha/804ea85af0224afe85240f6458d3acd9.xlsx
19122 | 07/08/2023 | 20/09/2023 | 181495.2 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19122/planilha/d3246336093e4b43a7d1400c72434f42.xlsx
19120 | 19/04/2023 | 07/08/2023 | 274620.69 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19120/planilha/63785fd29f814de484b7d9b046d587d3.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000003362023 | Documento 66663/23 | Cj Construcoes E Servicos Ltda. | 10627393000111 | — | 19/07/2024 | 08/07/2027 | 10690208.44 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOUSAPB

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 82472/25 | Apostilamento do Contrato (Valor / Alteração das Fontes de Recursos) | Estabelece-se que a periodicidade mínima para reajuste ou revisão dos valores das parcelas do cronograma físico-financeiro ocorrerá a cada 12 (doze) m | — | 87639.13
Documento 98904/26 | Vigência | EM ANEXO. | 08/07/2027 | 0
Documento 94525/25 | Vigência | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOUSAPB | 08/07/2026 | 0
Documento 88774/24 | Vigência | conforme justificativa técnica de engenharia. | 19/07/2025 | 0
Documento 67975/24 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | — | 219426.6
Processo 06987/23 | Valor | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOUSAPB | — | 256344.71

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
9304 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 38 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 08/10/2026 | 63260.26 | GEOPB
8352 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 37 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/09/2026 | 82306.82 | GEOPB
5226 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 36 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 16/06/2026 | 165669.51 | GEOPB
4864 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 35 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 29/05/2026 | 164795.82 | GEOPB
3214 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 34 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/04/2026 | 177286.65 | GEOPB
2160 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 33 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/03/2026 | 248467.13 | GEOPB
10103 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/12/2025 | 71457.88 | GEOPB
9187 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 31 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 13/11/2025 | 250216.87 | GEOPB
8172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 14/10/2025 | 14199.87 | GEOPB
7312 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 12/09/2025 | 12942.86 | GEOPB
5699 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 29/07/2025 | 36113.07 | GEOPB
5488 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 27 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 18/07/2025 | 144009.55 | GEOPB
4928 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO REFERENTE AOS BOLETINS DE MEDICAO 08 AO 25 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 03/07/2025 | 87639.13 | GEOPB
4237 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 17/06/2025 | 18113.46 | GEOPB
3484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/05/2025 | 13909.88 | GEOPB
2435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 16/04/2025 | 32406.09 | GEOPB
2093 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 04/04/2025 | 36512.06 | GEOPB
1599 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 20/03/2025 | 61398.35 | GEOPB
1230 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 10/03/2025 | 61092.33 | GEOPB
636 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 14/02/2025 | 73258.15 | GEOPB
169 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/01/2025 | 30874.42 | GEOPB
12340 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/12/2024 | 90446.83 | GEOPB
11830 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 05/12/2024 | 106917.07 | GEOPB
11028 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 12/11/2024 | 130397.39 | GEOPB
10076 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 18/10/2024 | 128859.02 | GEOPB
8640 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 04/09/2024 | 226304.78 | GEOPB
7969 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 14/08/2024 | 151320.96 | GEOPB
7253 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 30/07/2024 | 155193.63 | GEOPB
6256 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 28/06/2024 | 258343.56 | GEOPB
4692 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 24/05/2024 | 278001.29 | GEOPB
4083 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 06/05/2024 | 116788.23 | GEOPB
2463 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 26/03/2024 | 168659.88 | GEOPB
1326 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/02/2024 | 153098.6 | GEOPB
188 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 19/01/2024 | 138895.13 | GEOPB
23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 09/01/2024 | 153016.91 | GEOPB
10480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 08/12/2023 | 82148.47 | GEOPB
8568 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 24/10/2023 | 147601.8 | GEOPB
7673 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 26/09/2023 | 181495.2 | GEOPB
6040 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 08/08/2023 | 274620.69 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
9304 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 38 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 09/10/2026 | 63260.26 | GEOPB
8352 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 37 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/09/2026 | 82306.82 | GEOPB
5226 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 36 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 18/06/2026 | 165669.51 | GEOPB
4864 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 35 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 29/05/2026 | 164795.82 | GEOPB
3214 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 34 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 16/04/2026 | 177286.65 | GEOPB
2160 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 33 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 12/03/2026 | 248467.13 | GEOPB
10103 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 16/12/2025 | 71457.88 | GEOPB
9187 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 31 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 14/11/2025 | 250216.87 | GEOPB
8172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/10/2025 | 14199.87 | GEOPB
7312 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 12/09/2025 | 12942.86 | GEOPB
5699 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 07/08/2025 | 36113.07 | GEOPB
5488 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 27 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 22/07/2025 | 144009.55 | GEOPB
4928 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO REFERENTE AOS BOLETINS DE MEDICAO 08 AO 25 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 03/07/2025 | 87639.13 | GEOPB
4237 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 18/06/2025 | 18113.46 | GEOPB
3484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/05/2025 | 13909.88 | GEOPB
2435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 16/04/2025 | 32406.09 | GEOPB
2093 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 09/04/2025 | 36512.06 | GEOPB
1599 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 21/03/2025 | 61398.35 | GEOPB
1230 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/03/2025 | 61092.33 | GEOPB
636 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 20/02/2025 | 73258.15 | GEOPB
169 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 24/01/2025 | 30874.42 | GEOPB
12340 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 26/12/2024 | 90446.83 | GEOPB
11830 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 05/12/2024 | 106917.07 | GEOPB
11028 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 13/11/2024 | 130397.39 | GEOPB
10076 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/10/2024 | 128859.02 | GEOPB
8640 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 05/09/2024 | 226304.78 | GEOPB
7969 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/08/2024 | 151320.96 | GEOPB
7253 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 31/07/2024 | 155193.63 | GEOPB
6256 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 02/07/2024 | 258343.56 | GEOPB
4692 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/05/2024 | 278001.29 | GEOPB
4083 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 08/05/2024 | 116788.23 | GEOPB
2463 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/03/2024 | 168659.88 | GEOPB
1326 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 28/02/2024 | 153098.6 | GEOPB
188 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 23/01/2024 | 138895.13 | GEOPB
23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 10/01/2024 | 153016.91 | GEOPB
10480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 08/12/2023 | 82148.47 | GEOPB
8568 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 24/10/2023 | 147601.8 | GEOPB
7673 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 29/09/2023 | 181495.2 | GEOPB
6040 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 3362023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 022023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 09/08/2023 | 274620.69 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230539231 |  | GEOPB
Projeto Básico | P03 - PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO (1).pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/arquivo/6096cf554ec64797ba568c6b2e1c2a85.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Sousa 8,01%.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/arquivo/ca7347ae31e341acb277a86019d5e1c3.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | CONTRATO ESCOLA DE CIÃ_NCIA E TECNOLOGIA (1).pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/arquivo/e3d270017ad84c5d86d87aa400a66dc1.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM_04 SECRET_COMPACTO OK.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19211/planilha/e6006214d3bd4546801bab0f2e96c133.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 19.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19153/planilha/af00aa986f974ba281725343046be335.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 18.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19150/planilha/20c632cd4e2942b1ae42bf561ef313c1.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 17.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19149/planilha/86d6256797bd47caa158e42698851a78.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 16.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19147/planilha/53517872461749c99fcfa0cf7c2311c9.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 15.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19146/planilha/b024ad1e6c234e00aca56cadcea6c1b8.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 14.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19145/planilha/64da0bfef2394f50837d1ef02bfc26ad.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 13.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19142/planilha/ff3f8c4f5219455cb78e1533270a266b.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 12.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19140/planilha/84c0480be34d43ba9d0be6493613a6ce.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 11.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19139/planilha/3b470e709cc84a7d8beebac10e0b9e4f.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 10.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19138/planilha/faf481700cc34c6db60256b5565d8786.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 09.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19136/planilha/a9ffc6914d9245a1855d44d2dbada5d1.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 08.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19135/planilha/73f7861251ff45e4958d516fd41ff369.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 07.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19134/planilha/955e74e98d8840818d01fc04474ffa38.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 06.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19131/planilha/e11b8fb998de49bfa14addba914901ba.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 05.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19130/planilha/a2bf465c817c4becb2c76d57968928cf.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 04.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19128/planilha/f66ac92fe07c46259038044b44c8ade6.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 03.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19124/planilha/804ea85af0224afe85240f6458d3acd9.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 02.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19122/planilha/d3246336093e4b43a7d1400c72434f42.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 01.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03362023/medicoes/19120/planilha/63785fd29f814de484b7d9b046d587d3.xlsx | GEOPB