## Planilha
Campo | Informação
Número | 02602022
Tipo | POSTO DE SAÚDE
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção do Centro de Atenção Psicossocial  (CAPS I), no Município de Sousa/PB.
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Rua Projetada
CEP
Início | 22/03/2022
Previsão | 20/09/2024
Finalização | 03/02/2025
Valor inicial | 699345.34
Valor atual | 725565.7
Valor pago | 0
Execução % | 96.43
Contratada | IGOR BRASIL LINS EIRELI
CNPJ contratada | 40510945000178
Protocolo | 50701/22
Secretaria
Latitude | -6.7718000
Longitude | -38.2649500
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 28/10/2026 19:15

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5962 | FINAL | 21/02/2025 | -6.7718000 | -38.2649500 |  | 14
5916 | INICIAL | 20/02/2025 | -6.7718000 | -38.2649500 |  | 41

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
19430 | 14/08/2024 | 16/09/2024 | 23539.31 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/19430/planilha/6a10d0bac82f47808acd84f439e37f52.xlsx
19420 | 02/03/2024 | 13/08/2024 | 122922.13 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/19420/planilha/fa88790ab46d44d9965f76d8886b0ac6.xlsx
19407 | 01/08/2023 | 01/03/2024 | 87341.35 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/19407/planilha/5b4d66f4b5834de1a8600a4e9bbf0b33.xlsx
19399 | 01/03/2023 | 31/07/2023 | 86475.44 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/19399/planilha/b3d5292caa0f4ae9ac2fb04344273132.xlsx
19394 | 25/10/2022 | 28/02/2023 | 71568.75 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/19394/planilha/b95a9674118f49fcba510278a18c4bec.xlsx
19389 | 08/07/2022 | 24/10/2022 | 80702.72 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/19389/planilha/950b2fa69348402783b4b13b6a2e03ed.xlsx
19342 | 31/05/2022 | 07/07/2022 | 103658.47 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/19342/planilha/869bc71a2ede4aad8e8e3e702cd72b5f.xlsx
19299 | 22/03/2022 | 30/05/2022 | 123420.12 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/19299/planilha/83785ae0d518462ab097dd23e4709d7a.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000002602022 | Documento 56297/22 | IGOR BRASIL LINS EIRELI | 40510945000178 | — | 21/01/2023 | 19/10/2024 | 725565.7 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção do Centro de Atenção Psicossocial  (CAPS I), no Município de Sousa/PB.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 46626/24 | Vigência | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHEIRO | 19/10/2024 | 0
Documento 80333/23 | Valor | Conforme em anexo | — | 26220.36
Documento 52721/23 | Vigência | conforme parecer técnico de engenharia | 20/11/2023 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220437859 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART - Execução.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/arquivo/ca8d85feb9124babb3c9e0e9d084b08a.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | Termo de recebimento de obra- DEFINITVO CAPS I.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/arquivo/d9d80d99173940339b8e47a48479b60a.pdf | GEOPB
Projeto Básico | P. BÁSICO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/arquivo/6b75e9be813543fab8ba36ccc5e98ed4.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Planilha Contratada.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/arquivo/238ed10de7e549c4989e889e24fe34bd.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | 2022_03_25 9_53 AM Office Lens.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/arquivo/e7b6719d5ebe4f3780eb245933973457.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM 08.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/19430/planilha/6a10d0bac82f47808acd84f439e37f52.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 07.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/19420/planilha/fa88790ab46d44d9965f76d8886b0ac6.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 06.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/19407/planilha/5b4d66f4b5834de1a8600a4e9bbf0b33.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 05 (Salvo automaticamente).xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/19399/planilha/b3d5292caa0f4ae9ac2fb04344273132.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 04.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/19394/planilha/b95a9674118f49fcba510278a18c4bec.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 03.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/19389/planilha/950b2fa69348402783b4b13b6a2e03ed.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 02 - CAPS I.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/19342/planilha/869bc71a2ede4aad8e8e3e702cd72b5f.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 01.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02602022/medicoes/19299/planilha/83785ae0d518462ab097dd23e4709d7a.xlsx | GEOPB