## Planilha
Campo | Informação
Número | 07552021
Tipo | PRAÇA
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção de uma Praça na Rua Antônio Ribeiro, no Bairro Projeto Mariz, as margens da BR 230, no Município de Sousa/PB.
Resumo
Situação | Finalizada Administrativa ou Judicialmente
Bairro
Endereço | Rua Antônio Ribeiro
CEP
Início | 31/01/2022
Previsão | 28/07/2022
Finalização | 23/12/2022
Valor inicial | 320996.88
Valor atual | 320996.88
Valor pago | 177370.69
Execução % | 100
Contratada | NOBREGA & NOBREGA CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA
CNPJ contratada | 40309921000155
Protocolo | 31215/22
Secretaria
Latitude | -6.7814500
Longitude | -38.2534500
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/10/2026 17:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5965 | FINAL | 21/02/2025 | -6.7814500 | -38.2534500 |  | 11
5963 | INICIAL | 21/02/2025 | -6.7814500 | -38.2534000 |  | 10

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000007552021 | Documento 31130/22 | NOBREGA & NOBREGA CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA | 40309921000155 | — | 28/07/2022 | 28/02/2023 | 320996.88 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção de uma Praça na Rua Antônio Ribeiro, no Bairro Projeto Mariz, as margens da BR 230, no Município de Sousa/PB.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 83024/22 | Vigência | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção de uma Praça na Rua Antônio Ribeiro, no Bairro Projeto Mariz, as margens da BR 230, no Município de Sousa/PB. | 28/02/2023 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7503 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA ANTONIO RIBEIRO BAIRRO PROJETO MARIZ AS MARGENS DA BR-230 CONFORME CONTRATO 7552021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 102021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 22/09/2022 | 57646.21 | GEOPB
6518 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA ANTONIO RIBEIRO BAIRRO PROJETO MARIZ AS MARGENS DA BR-230 CONFORME CONTRATO 7552021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 102021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 18/08/2022 | 29421.88 | GEOPB
5405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA ANTONIO RIBEIRO BAIRRO PROJETO MARIZ AS MARGENS DA BR-230 CONFORME CONTRATO 7552021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 102021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 14/07/2022 | 31169.68 | GEOPB
3946 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA ANTONIO RIBEIRO BAIRRO PROJETO MARIZ AS MARGENS DA BR-230 CONFORME CONTRATO 7552021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 102021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 27/05/2022 | 20934.9 | GEOPB
2781 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA ANTONIO RIBEIRO BAIRRO PROJETO MARIZ AS MARGENS DA BR-230 CONFORME CONTRATO 7552021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 102021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20/04/2022 | 22518.37 | GEOPB
2450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA ANTONIO RIBEIRO BAIRRO PROJETO MARIZ AS MARGENS DA BR-230 CONFORME CONTRATO 7552021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 102021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 11/04/2022 | 15679.65 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7503 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA ANTONIO RIBEIRO BAIRRO PROJETO MARIZ AS MARGENS DA BR-230 CONFORME CONTRATO 7552021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 102021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 13/10/2022 | 57646.21 | GEOPB
6518 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA ANTONIO RIBEIRO BAIRRO PROJETO MARIZ AS MARGENS DA BR-230 CONFORME CONTRATO 7552021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 102021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 23/08/2022 | 29421.88 | GEOPB
5405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA ANTONIO RIBEIRO BAIRRO PROJETO MARIZ AS MARGENS DA BR-230 CONFORME CONTRATO 7552021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 102021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 18/07/2022 | 31169.68 | GEOPB
3946 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA ANTONIO RIBEIRO BAIRRO PROJETO MARIZ AS MARGENS DA BR-230 CONFORME CONTRATO 7552021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 102021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 03/06/2022 | 20934.9 | GEOPB
2781 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA ANTONIO RIBEIRO BAIRRO PROJETO MARIZ AS MARGENS DA BR-230 CONFORME CONTRATO 7552021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 102021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 29/04/2022 | 22518.37 | GEOPB
2450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA ANTONIO RIBEIRO BAIRRO PROJETO MARIZ AS MARGENS DA BR-230 CONFORME CONTRATO 7552021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 102021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 12/04/2022 | 15679.65 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220422874 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07552021/arquivo/dcb236a1bf6543069b10f75b6df42909.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | doc_103081_21_cancelamento.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07552021/arquivo/0c1a56cd99224646b53e07836f724406.pdf | GEOPB
Projeto Básico | P01.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07552021/arquivo/38eba5b7cfbe4c15bc32c8b18d3ed7b8.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Proposta.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07552021/arquivo/943d9e272cc64589bc35b260bc5aa67a.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO PRAÇA CEHAP 2.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07552021/arquivo/393722311b6d45ee87b1afa89e4ab128.pdf | GEOPB