## Planilha
Campo | Informação
Número | 06002021
Tipo | OUTRAS
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção da Casa de apoio do Município de Sousa, na capital João Pessoa/PB, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital.
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 810, JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB
CEP
Início | 02/09/2021
Previsão | 02/06/2022
Finalização | 30/12/2022
Valor inicial | 743201.31
Valor atual | 838386.99
Valor pago | 796426.47
Execução % | 95.03
Contratada | GERPLAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ contratada | 36240305000118
Protocolo | 94687/21
Secretaria
Latitude | -6.7585000
Longitude | -38.2290000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/10/2026 18:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5945 | FINAL | 20/02/2025 | -6.7585000 | -38.2290000 |  | 3
5941 | INICIAL | 20/02/2025 | -6.7585000 | -38.2290000 |  | 3

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
19373 | 30/08/2022 | 30/09/2022 | 49813.41 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/19373/planilha/5ed05f0d5e9540c7bd74ba25d2408376.xlsx
19371 | 05/08/2022 | 29/08/2022 | 135202.79 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/19371/planilha/5a2404acc183403b961bd9197bef9653.xlsx
19370 | 16/07/2022 | 04/08/2022 | 140742.83 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/19370/planilha/5d0e647945e64c179746fbb335413117.xlsx
19369 | 30/06/2022 | 15/07/2022 | 71415.77 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/19369/planilha/b535eae953d14e838e6b880be49a1fcc.xlsx
19368 | 03/05/2022 | 29/06/2022 | 85362.68 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/19368/planilha/5cd65e290fda40448a98a5026fee022e.xlsx
19367 | 25/02/2022 | 02/05/2022 | 83172.6 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/19367/planilha/8cdf8b069e8044b78293d8bf8c225843.xlsx
19366 | 28/12/2021 | 24/02/2022 | 89775.57 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/19366/planilha/f740ac923a374121a1fe5bb90f33facc.xlsx
19365 | 24/11/2021 | 27/12/2021 | 58116.91 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/19365/planilha/2a3206c8eb0a4be5870a6e72ed89a3d4.xlsx
19364 | 03/09/2021 | 23/11/2021 | 83093.91 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/19364/planilha/222be66b6341438d9b06e7b12f20d2bc.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000006002021 | Documento 96035/21 | GERPLAN ENGENHARIA LTDA | 36240305000118 | — | 02/06/2022 | 15/03/2023 | 838386.99 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção da Casa de apoio do Município de Sousa, na capital João Pessoa/PB, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 83634/22 | Valor | Conforme em anexo. | — | 95185.68
Documento 69023/22 | Vigência | Considerando a vantagem econômica para o município, atrasos durante os trâmites para a aprovação do projeto junto a prefeitura de João Pessoa, alterações realizadas em projeto durante a execução da mesma, posto que a celebração do aditivo afasta a necessidade de realização de uma nova licitação evitando aumento no valor das propostas pelo decurso do tempo da licitação outrora realizada. | 15/03/2023 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
005/2020 | CONSTRUCAO DA CASA DE SOUSA | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | 08761157000141 |  | 12/08/2020 | 29/04/2021 | 839997.85 | 41999.89

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
10151 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 9 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 13/12/2022 | 49813.41 | GEOPB
7693 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 8 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 28/09/2022 | 135202.79 | GEOPB
6454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 7 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 16/08/2022 | 140472.83 | GEOPB
6319 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 7 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 10/08/2022 | 0 | GEOPB
5581 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 6 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 18/07/2022 | 71415.77 | GEOPB
5249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 5 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 11/07/2022 | 85362.68 | GEOPB
3328 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 4 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 10/05/2022 | 83172.6 | GEOPB
1667 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 15/03/2022 | 89775.57 | GEOPB
11887 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 31/12/2021 | 58116.91 | GEOPB
11213 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 1 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 16/12/2021 | 83093.91 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
10151 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 9 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 23/12/2022 | 49813.41 | GEOPB
7693 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 8 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 19/12/2022 | 9409.24 | GEOPB
7693 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 8 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 30/09/2022 | 125793.55 | GEOPB
6454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 7 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 17/08/2022 | 140472.83 | GEOPB
5581 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 6 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 22/07/2022 | 71415.77 | GEOPB
5249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 5 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 13/07/2022 | 85362.68 | GEOPB
3328 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 4 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 12/05/2022 | 83172.6 | GEOPB
1667 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 29/03/2022 | 89775.57 | GEOPB
11887 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 21/02/2022 | 58116.91 | GEOPB
11213 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 1 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 31/12/2021 | 83093.91 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
11887 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SOUSA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME CONTRATO N 6002021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 022021 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | — | 58116.91 | GEOPB

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20210399896 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | PB20210399896.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/arquivo/eaee58f05afe450e9bd7bd25831b6cef.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA_casa de sousa.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/arquivo/2751ed76a6d84d8b8d2926253596b3b8.pdf | GEOPB
Projeto Básico | Planta.Baixa.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/arquivo/9ee072b3a906416a8976d799d5aa785c.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PLANILHA.VENCEDORA.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/arquivo/1c13c4b77f3548afb22de0d8a1868f10.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | Contrato Sousa.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/arquivo/f54aacf3693c47739af121dd7c5c4587.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM 09 - casa de sousa.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/19373/planilha/5ed05f0d5e9540c7bd74ba25d2408376.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 08 - casa de sousa.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/19371/planilha/5a2404acc183403b961bd9197bef9653.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 07 - casa de sousa.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/19370/planilha/5d0e647945e64c179746fbb335413117.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 06 - casa de sousa.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/19369/planilha/b535eae953d14e838e6b880be49a1fcc.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 05 - casa de sousa.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/19368/planilha/5cd65e290fda40448a98a5026fee022e.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 04 - casa de sousa.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/19367/planilha/8cdf8b069e8044b78293d8bf8c225843.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 03 - casa de sousa.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/19366/planilha/f740ac923a374121a1fe5bb90f33facc.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 02 - casa de sousa.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/19365/planilha/2a3206c8eb0a4be5870a6e72ed89a3d4.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 01 - casa de sousa.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06002021/medicoes/19364/planilha/222be66b6341438d9b06e7b12f20d2bc.xlsx | GEOPB