## Planilha
Campo | Informação
Número | 06812023
Tipo | OUTRAS
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção da Sede da Guarda Municipal e Fazer Negócio, no Município de Sousa/PB.
Resumo
Situação | Em Execução Normal
Bairro
Endereço | Rua Francisco Vieira da Costa, S/n, Município de Sousa/PB
CEP | 58804-725
Início | 13/11/2023
Previsão | 07/11/2026
Finalização | —
Valor inicial | 1278716.56
Valor atual | 1498509.04
Valor pago | 1096701.72
Execução % | 31.55
Contratada | Ox Construcoes E Servicos Ltda
CNPJ contratada | 49581224000123
Protocolo | 02368/24
Secretaria
Latitude | -6.7660200
Longitude | -38.2211500
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 29/10/2026 11:15

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5722 | INICIAL | 13/02/2025 | -6.7660200 | -38.2211500 |  | 1

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
18941 | 04/12/2024 | 07/02/2025 | 56714.14 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06812023/medicoes/18941/planilha/aa6f575b474c4e2a9ba967ddfcdd4859.xlsx
18721 | 14/08/2024 | 03/12/2024 | 101078.98 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06812023/medicoes/18721/planilha/6f234044a10444bf813db8e8079811d2.xlsx
18708 | 29/03/2024 | 13/08/2024 | 131364.28 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06812023/medicoes/18708/planilha/1272e9cac8d24dcd9bc959ba35d5fed2.xlsx
18694 | 09/03/2024 | 28/03/2024 | 113885.22 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06812023/medicoes/18694/planilha/cc0294264f4e49e984fb01f953f5c3ba.xlsx
18690 | 03/01/2024 | 08/03/2024 | 20244.46 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06812023/medicoes/18690/planilha/e4d45b9524e241378364cc3dcb867118.xlsx
18687 | 13/11/2023 | 02/01/2024 | 49454.3 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06812023/medicoes/18687/planilha/500b8b78b46a4823bd24560b9350d2a0.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000006812023 | Documento 122178/23 | Ox Construcoes E Servicos Ltda | 49581224000123 | — | 13/11/2024 | 07/11/2026 | 1498509.04 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção da Sede da Guarda Municipal e Fazer Negócio, no Município de Sousa/PB.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 93905/25 | Apostilamento do Contrato (Valor / Alteração das Fontes de Recursos) | O contrato será modificado conforme a CLÁUSULA DÉCIMA, seguindo as instruções do fiscal da execução. Estabelece-se que a periodicidade mínima para rea | — | 44024.33
Documento 113097/26 | Valor | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção da Sede da Guarda Municipal e Fazer Negócio, no Município de Sousa/PB. | — | 103042.72
Documento 144045/25 | Vigência | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção da Sede da Guarda Municipal e Fazer Negócio, no Município de Sousa/PB. | 07/11/2026 | 0
Documento 54777/25 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | — | 72725.43
Documento 137318/24 | Vigência | Conforme justificativa técnica. | 12/11/2025 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
5548 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE VALOR REFERENTE AOS BOLETINS DE MEDICAO12 DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 25/06/2026 | 4933.64 | GEOPB
5547 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 25/06/2026 | 122727.29 | GEOPB
2958 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE VALOR REFERENTE AOS BOLETINS DE MEDICAO 09 10 E11 DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 07/04/2026 | 9020.67 | GEOPB
2955 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 07/04/2026 | 35752.37 | GEOPB
10899 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 30/12/2025 | 110242.43 | GEOPB
8098 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 10/10/2025 | 78399.77 | GEOPB
5618 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE VALOR REFERENTE AOS BOLETINS DE MEDICAO 04 05 06 07 E 08 DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 24/07/2025 | 21334.43 | GEOPB
5376 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 15/07/2025 | 37580.9 | GEOPB
3205 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 13/05/2025 | 203968.84 | GEOPB
544 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 10/02/2025 | 56714.14 | GEOPB
39 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 10/01/2025 | 101078.98 | GEOPB
8109 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 19/08/2024 | 131364.28 | GEOPB
4891 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 042023 | 28/05/2024 | 113885.22 | GEOPB
1961 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 042023 | 12/03/2024 | 20244.46 | GEOPB
59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 042023. | 10/01/2024 | 49454.3 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
5547 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 21/07/2026 | 122727.29 | GEOPB
5548 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE VALOR REFERENTE AOS BOLETINS DE MEDICAO12 DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 21/07/2026 | 4933.64 | GEOPB
2958 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE VALOR REFERENTE AOS BOLETINS DE MEDICAO 09 10 E11 DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 14/04/2026 | 9020.67 | GEOPB
2955 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 14/04/2026 | 35752.37 | GEOPB
10899 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 08/01/2026 | 110242.43 | GEOPB
8098 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 10/10/2025 | 78399.77 | GEOPB
5618 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE VALOR REFERENTE AOS BOLETINS DE MEDICAO 04 05 06 07 E 08 DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 25/07/2025 | 21334.43 | GEOPB
5376 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 18/07/2025 | 37580.9 | GEOPB
3205 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 14/05/2025 | 203968.84 | GEOPB
544 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 11/02/2025 | 56714.14 | GEOPB
39 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 10/01/2025 | 101078.98 | GEOPB
8109 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 10/09/2024 | 61364.28 | GEOPB
8109 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 02/09/2024 | 70000 | GEOPB
4891 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 042023 | 28/06/2024 | 58885.22 | GEOPB
4891 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 042023 | 12/06/2024 | 55000 | GEOPB
1961 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 042023 | 14/03/2024 | 20244.46 | GEOPB
59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 042023. | 23/01/2024 | 49454.3 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
10899 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | — | 110242.43 | GEOPB

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230579956 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | PB20230579956.z04bB_assinado.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06812023/arquivo/5c321bb0451241a5bda0f37158eab614.pdf | GEOPB
Projeto Básico | ARQ..pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06812023/arquivo/0a417e2bf72e495cad42a0739853b2c2.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PLANILHA GUARDA MUNICIPAL - 10 a 12% - OX CONSTRUÇÕES.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06812023/arquivo/7fb2c18d44484f20a147e739848011d6.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | 22 - ORDEM DE SERVIÇO - GUARDA.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06812023/arquivo/00326dca2c204bad89b5c0dfa7ba18c3.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM 06.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06812023/medicoes/18941/planilha/aa6f575b474c4e2a9ba967ddfcdd4859.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 05.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06812023/medicoes/18721/planilha/6f234044a10444bf813db8e8079811d2.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 04 e MC 04 - Enviar para fiscalização.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06812023/medicoes/18708/planilha/1272e9cac8d24dcd9bc959ba35d5fed2.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 03 e MC 03 - Enviar para fiscalização.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06812023/medicoes/18694/planilha/cc0294264f4e49e984fb01f953f5c3ba.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | MEDIÇÃO 02.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06812023/medicoes/18690/planilha/e4d45b9524e241378364cc3dcb867118.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | MEDIÇÃO 01.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06812023/medicoes/18687/planilha/500b8b78b46a4823bd24560b9350d2a0.xlsx | GEOPB