## Planilha
Campo | Informação
Número | 02562023
Tipo | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ALÇA OESTE DO MUNICÍPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 discriminados e quantificados nos anexos do edital
Resumo
Situação | Paralisada
Bairro
Endereço | Av, Almirante Tamandaré
CEP | 58803-370
Início | 13/03/2023
Previsão | 10/03/2026
Finalização | —
Valor inicial | 5451115.28
Valor atual | 6801962.73
Valor pago | 1610096.02
Execução % | 0
Contratada | Niemaia Construcoes Ltda - Me
CNPJ contratada | 10641065000170
Protocolo | 05914/24
Secretaria
Latitude | -6.7693200
Longitude | -38.2329900
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 28/10/2026 09:00

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5801 | INICIAL | 17/02/2025 | -6.7693200 | -38.2329900 |  | 3

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000002562023 | Documento 68873/23 | Niemaia Construcoes Ltda - Me | 10641065000170 | — | 13/03/2024 | 28/02/2027 | 6801962.73 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ALÇA OESTE DO MUNICÍPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 discriminados e quantificados nos anexos do edital

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 101221/26 | Apostilamento do Contrato | Correçao em extrato do termo de apostilamento | — | 0
Documento 98021/26 | Apostilamento do Contrato | Inclusao de dotação orçamentaria | — | 0
Documento 34902/26 | Vigência | EM ANEXO | 28/02/2027 | 0
Documento 140817/25 | Vigência | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ALÇA OESTE DO MUNICÍPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0282022 discriminados e quantificados nos anexos do edital | 10/03/2026 | 0
Documento 67982/24 | Vigência | Conforme parecer técnico de engenharia. | 12/03/2025 | 0
Documento 20298/24 | Valor | Para aditar o serviço de terraplanagem, conforme parecer técnico de engenharia | — | 1350847.45

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
0282022 | Restauração de prédios da estação ferroviária, urbanização da área de entorno, construção de ciclovias e abertura de vias de circulação urbana | Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | 08.761.157/0001-41 |  | 29/06/2022 | 28/06/2023 | 14252571.5 | 712628.57

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
6006 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFENIO FDE N 1062026 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 08/07/2026 | 65985.7 | GEOPB
5258 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFENIO FDE N 1062026 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 16/06/2026 | 1102127.96 | GEOPB
1289 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 23/02/2024 | 441982.36 | GEOPB
1123 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 20/02/2024 | 0 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
6006 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFENIO FDE N 1062026 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11/08/2026 | 4885.8 | GEOPB
6006 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFENIO FDE N 1062026 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 08/07/2026 | 61099.9 | GEOPB
5258 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFENIO FDE N 1062026 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 16/06/2026 | 1102127.96 | GEOPB
1289 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 23/02/2024 | 441982.36 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | PB20230529270 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART.execucao.alca.oeste.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02562023/arquivo/e06e742a462b4becb79919ed67855130.pdf | GEOPB
Projeto Básico | projeto.alca.oeste.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02562023/arquivo/15cac962994841938839493b5a8d8ec0.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Planilha.vencedora.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02562023/arquivo/4b09420060544f168971de5178fa84d2.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | autos_documento117677_22.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02562023/arquivo/79a94b27b8154afb9fa1143860521f45.pdf | GEOPB