## Planilha
Campo | Informação
Número | 07472022
Tipo | OUTRAS
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a Instalação da Iluminação do Estádio Governador Antônio Mariz, O Marizão, conforme convênio FDE n 017/2022, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Rua Floriano Peixoto, s/n, Areias, Sousa/PB
CEP
Início | 24/11/2022
Previsão | 24/11/2023
Finalização | 10/09/2024
Valor inicial | 672163.56
Valor atual | 838815.18
Valor pago | 793143.16
Execução % | 94.55
Contratada | BKL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ contratada | 03372105000160
Protocolo | 71674/23
Secretaria
Latitude | -6.7559000
Longitude | -38.2260000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/08/2026 04:00

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5966 | FINAL | 21/02/2025 | -6.7559000 | -38.2260000 |  | 2
5903 | INICIAL | 19/02/2025 | -6.7559000 | -38.2231000 |  | 2

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
19453 | 02/09/2023 | 10/06/2024 | 45449.63 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07472022/medicoes/19453/planilha/4377851178a24370892f90fc748a19fc.xlsx
19452 | 14/07/2023 | 27/12/2023 | 714363.53 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07472022/medicoes/19452/planilha/6e537bc0f7bb45a19883433243ef58ee.xlsx
19227 | 14/07/2023 | 01/09/2023 | 33300 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07472022/medicoes/19227/planilha/6811e6c5e02f4173a7627490a3580fa0.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000007472022 | Documento 68941/23 | BKL CONSTRUÇÕES LTDA | 03372105000160 | — | 24/11/2023 | 20/06/2024 | 838815.18 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a Instalação da Iluminação do Estádio Governador Antônio Mariz, O Marizão, conforme convênio FDE n 017/2022, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 122565/23 | Vigência | Conforme parecer técnico de engenharia | 20/06/2024 | 0
Documento 122569/23 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA. | — | 166651.62

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
017/2022 | Iluminação do Estádio Antônio Mariz “O Marizão” | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 08761157000141 |  | 23/06/2022 | 25/06/2023 | 747697.56 | 37384.88

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
5320 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA INSTALACAO DA NOVA ILUMINACAO DO ESTADIO GOVERNADOR ANTONIO MARIZ O MARIZAO CONFORME CONVÊNIO FDE 172022 A CARGO DA SECRETARIADE ESPORTE E LAZER CONFORME CONTRATO N 7472022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 0152022 | 10/06/2024 | 45449.63 | GEOPB
10761 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA INSTALACAO DA NOVA ILUMINACAO DO ESTADIO GOVERNADOR ANTONIO MARIZ O MARIZAO CONFORME CONVÊNIO FDE 172022 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME CONTRATO N 7472022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 0152022. | 14/12/2023 | 676978.65 | GEOPB
10764 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA INSTALACAO DA NOVA ILUMINACAO DO ESTADIO GOVERNADOR ANTONIO MARIZ O MARIZAO CONFORME CONVÊNIO FDE 172022 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME CONTRATO N 7472022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 0152022. | 14/12/2023 | 37384.88 | GEOPB
5259 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA INSTALACAO DA NOVA ILUMINACAO DO ESTADIO GOVERNADOR ANTONIO MARIZ O MARIZAO CONFORME CONVÊNIO FDE 172022 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME CONTRATO N 7472022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 0152022. | 21/07/2023 | 33330 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
5320 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA INSTALACAO DA NOVA ILUMINACAO DO ESTADIO GOVERNADOR ANTONIO MARIZ O MARIZAO CONFORME CONVÊNIO FDE 172022 A CARGO DA SECRETARIADE ESPORTE E LAZER CONFORME CONTRATO N 7472022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 0152022 | 09/07/2024 | 45449.63 | GEOPB
10761 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA INSTALACAO DA NOVA ILUMINACAO DO ESTADIO GOVERNADOR ANTONIO MARIZ O MARIZAO CONFORME CONVÊNIO FDE 172022 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME CONTRATO N 7472022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 0152022. | 28/12/2023 | 585692.39 | GEOPB
10764 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA INSTALACAO DA NOVA ILUMINACAO DO ESTADIO GOVERNADOR ANTONIO MARIZ O MARIZAO CONFORME CONVÊNIO FDE 172022 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME CONTRATO N 7472022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 0152022. | 28/12/2023 | 37384.88 | GEOPB
10761 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA INSTALACAO DA NOVA ILUMINACAO DO ESTADIO GOVERNADOR ANTONIO MARIZ O MARIZAO CONFORME CONVÊNIO FDE 172022 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME CONTRATO N 7472022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 0152022. | 14/12/2023 | 91286.26 | GEOPB
5259 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA INSTALACAO DA NOVA ILUMINACAO DO ESTADIO GOVERNADOR ANTONIO MARIZ O MARIZAO CONFORME CONVÊNIO FDE 172022 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONFORME CONTRATO N 7472022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 0152022. | 31/08/2023 | 33330 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230520735 |  | GEOPB
Documento de Finalização | TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA - Iluminação Marizao.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07472022/arquivo/c617947b21a644139961c29a7657b980.pdf | GEOPB
Projeto Básico | Antonio Mariz PE.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07472022/arquivo/51476282825c4129a3a4181a415f7f1e.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Planilha vencedora iluminação marizão.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07472022/arquivo/67720206e3864e509c7237851b883975.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | OS Iluminacao Marizao .pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07472022/arquivo/08aff060e30c461d8d1978a6d4749944.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | Planilhas bm's iluminação marizao ( completa ) (1) (1).xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07472022/medicoes/19453/planilha/4377851178a24370892f90fc748a19fc.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | Bm 02 - iluminação marizão.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07472022/medicoes/19452/planilha/6e537bc0f7bb45a19883433243ef58ee.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 01 - iluminação marizão.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07472022/medicoes/19227/planilha/6811e6c5e02f4173a7627490a3580fa0.xlsx | GEOPB