## Planilha
Campo | Informação
Número | 02632024
Tipo | ELETRIFICAÇÃO
Descrição | contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a aquisição e implantação de luminárias em LED, visando a modernização da iluminação pública na saída de Sousa para São Gonçalo, BR 230, no município de Sousa, conforme o Plano de Ação 09032021-009256, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Rodovia BR 230
CEP | 58800-050
Início | 29/04/2024
Previsão | 29/04/2025
Finalização | 30/09/2024
Valor inicial | 388995.01
Valor atual | 419823.32
Valor pago | 419823.32
Execução % | 100
Contratada | FGTECH SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ contratada | 04792477000108
Protocolo | 86066/24
Secretaria
Latitude | -6.7805300
Longitude | -38.2507300
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/08/2026 06:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5902 | FINAL | 19/02/2025 | -6.7805300 | -38.2507300 |  | 4
5805 | INICIAL | 18/02/2025 | -6.7803000 | -38.2496000 |  | 3

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000002632024 | Documento 84573/24 | FGTECH SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 04792477000108 | — | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 419823.32 | contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a aquisição e implantação de luminárias em LED, visando a modernização da iluminação pública na saída de Sousa para São Gonçalo, BR 230, no município de Sousa, conforme o Plano de Ação 09032021-009256, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 140723/24 | Valor | EM ANEXO | — | 30828.31

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
2590 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUISICAO E IMPLANTACAO DE ILUMINARIAS EM LED VISANDO A MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SAIDA DE SOUSA PARA SAO GONCALO BR 230 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME O PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 2632024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0012024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 25/04/2025 | 71404.4 | GEOPB
11133 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUISICAO E IMPLANTACAO DE ILUMINARIAS EM LED VISANDO A MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SAIDA DE SOUSA PARA SAO GONCALO BR 23 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME O PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 2632024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0012024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 19/11/2024 | 78142.43 | GEOPB
8761 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUISICAO E IMPLANTACAO DE ILUMINARIAS EM LED VISANDO A MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SAIDA DE SOUSA PARA SAO GONCALO BR 23 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME O PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 2632024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0012024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 09/09/2024 | 229687.56 | GEOPB
6939 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUISICAO E IMPLANTACAO DE ILUMINARIAS EM LED VISANDO A MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SAIDA DE SOUSA PARA SAO GONCALO BR 23 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME O PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 2632024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0012024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 22/07/2024 | 40588.93 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
2590 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUISICAO E IMPLANTACAO DE ILUMINARIAS EM LED VISANDO A MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SAIDA DE SOUSA PARA SAO GONCALO BR 230 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME O PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 2632024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0012024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 23/07/2025 | 71404.4 | GEOPB
11133 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUISICAO E IMPLANTACAO DE ILUMINARIAS EM LED VISANDO A MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SAIDA DE SOUSA PARA SAO GONCALO BR 23 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME O PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 2632024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0012024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 25/11/2024 | 78142.43 | GEOPB
8761 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUISICAO E IMPLANTACAO DE ILUMINARIAS EM LED VISANDO A MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SAIDA DE SOUSA PARA SAO GONCALO BR 23 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME O PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 2632024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0012024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 18/09/2024 | 229687.56 | GEOPB
6939 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUISICAO E IMPLANTACAO DE ILUMINARIAS EM LED VISANDO A MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SAIDA DE SOUSA PARA SAO GONCALO BR 23 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME O PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 2632024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0012024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 24/07/2024 | 40588.93 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | PB20240632471 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART Sousa Iluminação BR 230- Marcelo - 2024.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02632024/arquivo/4913b98231e84fa891bdacb5140f3657.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | TERMO DE RECEBIMENTO ILUMINAÇÃO SS-SG.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02632024/arquivo/9581b7e2e94b47d582a98906e9c4c0af.pdf | GEOPB
Projeto Básico | DE_2024_ELE_TRECHO BR-230_01-09_1.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02632024/arquivo/6df8dbfe4dda4e5886019de99633ecd0.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PLANILHA FINAL VENCEDORA.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02632024/arquivo/f1e464f6bc7a4683bce3b53d022fe98f.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | OS - Sousa.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02632024/arquivo/1695d482e887472cbae9276d5c8f71cb.pdf | GEOPB