## Planilha
Campo | Informação
Número | 03232024
Tipo | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
Descrição | ontratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a execução de serviços e obras de pavimentação asfáltica de Ruas e Avenidas nos Bairros Alto Capanema, Jardim SantAna, Estação, Dr. Zezé e Zú Silva, localizados no município de Sousa - PB
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Diversas ruas
CEP | 58800-000
Início | 21/06/2024
Previsão | 21/06/2025
Finalização | 28/05/2025
Valor inicial | 3921050.63
Valor atual | 3921050.63
Valor pago | 3919519.14
Execução % | 99.96
Contratada | Niemaia Construcoes Ltda - Me
CNPJ contratada | 10641065000170
Protocolo | 92204/24
Secretaria
Latitude | -6.7688800
Longitude | -38.2265800
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/10/2026 21:00

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
9304 | FINAL | 26/08/2026 | -6.7688800 | -38.2265800 |  | 5
5803 | INICIAL | 18/02/2025 | -6.7618500 | -38.2324000 |  | 4

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
30984 | 18/03/2025 | 02/05/2025 | 359693.43 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/medicoes/30984/planilha/0593ff2bab1e450b9de1e19a28692b22.xlsx
30981 | 02/10/2024 | 17/03/2025 | 927124.35 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/medicoes/30981/planilha/b1e4a6553a1640aa98a4f822c6596671.xlsx
19117 | 05/09/2024 | 01/10/2024 | 1104140.1 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/medicoes/19117/planilha/4e9a64bd839d489f81a25f299de63ee0.xlsx
19116 | 08/08/2024 | 04/09/2024 | 375933.19 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/medicoes/19116/planilha/0fdc533ee2b8449995f3aa924a73cc96.xlsx
19115 | 21/06/2024 | 07/08/2024 | 1152628.07 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/medicoes/19115/planilha/e4366fed726947b3a0e173cf5f608245.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000003232024 | Documento 91729/24 | Niemaia Construcoes Ltda - Me | 10641065000170 | — | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 3921050.63 | ontratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a execução de serviços e obras de pavimentação asfáltica de Ruas e Avenidas nos Bairros Alto Capanema, Jardim SantAna, Estação, Dr. Zezé e Zú Silva, localizados no município de Sousa - PB

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
018/2024 | Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas nos Bairros: Alto Capanema, Jardim Sant’Ana, Estação, Dr. Zezé e Zú Silva, localizados no município de Sousa-PB | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 08.761.157/0001-41 |  | 29/04/2024 | 28/04/2025 | 4613000.74 | 230650.04

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
2765 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/05/2025 | 359693.43 | GEOPB
1688 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21/03/2025 | 0 | GEOPB
1703 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21/03/2025 | 927124.35 | GEOPB
9699 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/10/2024 | 1104140.1 | GEOPB
8638 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 04/09/2024 | 375933.19 | GEOPB
7595 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 08/08/2024 | 1152628.07 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
2765 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 05/05/2025 | 359693.43 | GEOPB
1703 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/05/2025 | 493597.53 | GEOPB
1703 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 25/03/2025 | 433526.82 | GEOPB
9699 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/10/2024 | 1104140.1 | GEOPB
8638 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 04/09/2024 | 375933.19 | GEOPB
7595 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 09/08/2024 | 1152628.07 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20240634305 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART DE EXECUÇÃO NIEMAIA - SOUSA - CR 02-24.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/arquivo/055a359b53c7493184b35037fc82bbe7.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | Termo de Recebimento de Obra - Asfalto 3232024.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/arquivo/98ba5b28c42742d2a19b7be157cdb05a.pdf | GEOPB
Projeto Básico | Projeto pavimentação.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/arquivo/eb8fae90cab549c1837a560318390a07.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Planilha vencedora.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/arquivo/5b1278951fe74c5594c018a9e5810422.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | ORDEM DE SERVIÇO NIEMAIA.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/arquivo/97d3ccebb22a4d9e899458661d36089d.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM 05 Pavimentacao Asfalto sobre paralelo.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/medicoes/30984/planilha/0593ff2bab1e450b9de1e19a28692b22.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 04 Pavimentacao Asfalto sobre paralelo.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/medicoes/30981/planilha/b1e4a6553a1640aa98a4f822c6596671.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 03 - contrato 323.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/medicoes/19117/planilha/4e9a64bd839d489f81a25f299de63ee0.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 02 - contrato 323.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/medicoes/19116/planilha/0fdc533ee2b8449995f3aa924a73cc96.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 01 - contrato 323.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/03232024/medicoes/19115/planilha/e4366fed726947b3a0e173cf5f608245.xlsx | GEOPB