## Planilha
Campo | Informação
Número | 04122024
Tipo | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
Descrição | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA/PB
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Diversas ruas
CEP | 58800-000
Início | 29/07/2024
Previsão | 29/07/2025
Finalização | 27/06/2025
Valor inicial | 1599479.7
Valor atual | 1599479.7
Valor pago | 1380676.39
Execução % | 100
Contratada | Immi Servicos E Construcoes Ltda
CNPJ contratada | 14976902000172
Protocolo | 113873/24
Secretaria
Latitude | -6.7805000
Longitude | -38.2464000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/10/2026 20:15

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
9288 | FINAL | 25/08/2026 | -6.7805000 | -38.2464000 |  | 1
5901 | INICIAL | 19/02/2025 | -6.7805000 | -38.2464000 |  | 1

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
30932 | 18/03/2025 | 27/05/2025 | 135413.54 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/medicoes/30932/planilha/10ac44ebc19b4da3a413607a0bfd2608.xlsx
30931 | 27/12/2024 | 17/03/2025 | 212564.77 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/medicoes/30931/planilha/d32b66f90b35441b8d83e3ddcf24c369.xlsx
30930 | 29/07/2024 | 09/10/2024 | 362418.93 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/medicoes/30930/planilha/2db4943383e84c34b7860eb7753c4af9.xlsx
19226 | 28/11/2024 | 26/12/2024 | 219684.38 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/medicoes/19226/planilha/fbb0371bc04446669aa8d7255722e98a.xlsx
19225 | 10/10/2024 | 27/11/2024 | 450594.77 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/medicoes/19225/planilha/856c923f855243a0ab7cc6a539e72b1f.xlsx
19224 | 29/07/2024 | 09/10/2024 | 362418.93 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/medicoes/19224/planilha/aeb5477b8f0242659c96694cad3d1061.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000004122024 | Documento 109607/24 | Immi Servicos E Construcoes Ltda | 14976902000172 | — | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 1599479.7 | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA/PB

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
0402024 | Pavimentação asfáltica de ruas e avenidas nos bairros Núcleo I e Mutirão, localizados no município de Sousa/PB | Governo do Estado da Paraíba | 08.761.157/0001-41 |  | 03/07/2024 | 02/07/2025 | 1615636.08 | 80781.8

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
3716 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0402024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 4122024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0042024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 30/05/2025 | 135413.54 | GEOPB
1707 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0402024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 4122024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0042024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 24/03/2025 | 212564.77 | GEOPB
12555 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0402024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 4122024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0042024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 27/12/2024 | 219684.38 | GEOPB
11648 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0402024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 4122024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0042024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 28/11/2024 | 450594.77 | GEOPB
9874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0402024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 4122024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0042024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11/10/2024 | 362418.93 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
3716 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0402024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 4122024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0042024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 30/05/2025 | 135413.54 | GEOPB
1707 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0402024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 4122024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0042024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 28/03/2025 | 141244.87 | GEOPB
1707 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0402024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 4122024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0042024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 25/03/2025 | 71319.9 | GEOPB
12555 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0402024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 4122024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0042024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 27/12/2024 | 219684.38 | GEOPB
11648 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0402024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 4122024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0042024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 04/12/2024 | 247541.07 | GEOPB
11648 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0402024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 4122024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0042024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/12/2024 | 203053.7 | GEOPB
9874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0402024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 4122024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0042024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11/10/2024 | 362418.93 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20240643582 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART_DE_EXECUÇÃO -PAVIMENTAÇÃO SOUSA _IMMI_ASSINADA.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/arquivo/45f1efd36ac14c13a1b3906728a772f8.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | Termo de Recebimento de Obra - Asfalto IMMI.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/arquivo/1f08be2a7c874791a2824f09e20d3697.pdf | GEOPB
Projeto Básico | projeto.asfalto.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/arquivo/1e2febf50e05420c9c56ec028598c874.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Planilha.vencedora.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/arquivo/443c137215f940f889dcf939e0e79f72.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | Contrato P.M. SOUSA-5.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/arquivo/3556ffa6abdb484daeb597c1cdf20e1b.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM Asfalto rua arame e núcleo_05.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/medicoes/30932/planilha/10ac44ebc19b4da3a413607a0bfd2608.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM Asfalto rua arame e núcleo_04.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/medicoes/30931/planilha/d32b66f90b35441b8d83e3ddcf24c369.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM Asfalto rua arame e núcleo_01.xlsm.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/medicoes/30930/planilha/2db4943383e84c34b7860eb7753c4af9.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 03 - contrato 412.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/medicoes/19226/planilha/fbb0371bc04446669aa8d7255722e98a.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 02 - contrato 412.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/medicoes/19225/planilha/856c923f855243a0ab7cc6a539e72b1f.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 01 - contrato 412.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04122024/medicoes/19224/planilha/aeb5477b8f0242659c96694cad3d1061.xlsx | GEOPB