## Planilha
Campo | Informação
Número | 01222025
Tipo | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Descrição | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SILVANA BRAGA- NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB
Resumo
Situação | Paralisada
Bairro
Endereço | RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO JARDIM SORRILÂNDEA III
CEP | 58805-400
Início | 27/03/2025
Previsão | 27/03/2026
Finalização | —
Valor inicial | 605000
Valor atual | 605000
Valor pago | 226953.77
Execução % | 0
Contratada | MLS CONTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
CNPJ contratada | 12102978000143
Protocolo | 105010/25
Secretaria
Latitude | -6.7800000
Longitude | -38.2300000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 28/10/2026 11:15

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
7085 | INICIAL | 28/08/2025 | -6.7800000 | -38.2300000 |  | 3

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000001222025 | Documento 75064/25 | MLS CONTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME | 12102978000143 | — | 27/03/2026 | 17/03/2027 | 605000 | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SILVANA BRAGA- NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 35553/26 | Vigência | em anexo | 17/03/2027 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
2402023 | construção de Quadra Poliesportiva na E.M.E.F Irmã Iraídes, no Bairro Jardim Sorrilândia 3, no município de Sousa - PB, conforme plano de trabalho. | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEE/PB) | 08.778.250/0001-69 |  | 20/11/2023 | 30/11/2024 | 756512.57 | 0

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
5894 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF IRMA IRAIDES NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA 3 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONVENIO 2402023 FIRMADO JUNTO AO ESTADO DA PARAIBA | 30/06/2026 | 47349.1 | GEOPB
1648 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF IRMA IRAIDES NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA 3 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONVENIO 2402023 FIRMADO JUNTO AO ESTADO DA PARAIBA | 27/02/2026 | 17822.56 | GEOPB
10802 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF IRMA IRAIDES NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA 3 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONVENIO 2402023 FIRMADO JUNTO AO ESTADO DA PARAIBA | 30/12/2025 | 41027.52 | GEOPB
8818 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF IRMA IRAIDES NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA 3 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONVENIO 2402023 FIRMADO JUNTO AO ESTADO DA PARAIBA | 31/10/2025 | 67264.09 | GEOPB
6846 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF IRMA IRAIDES NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA 3 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONVENIO 2402023 FIRMADO JUNTO AO ESTADO DA PARAIBA | 01/09/2025 | 77493.87 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
5894 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF IRMA IRAIDES NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA 3 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONVENIO 2402023 FIRMADO JUNTO AO ESTADO DA PARAIBA | 03/07/2026 | 23345.73 | GEOPB
1648 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF IRMA IRAIDES NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA 3 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONVENIO 2402023 FIRMADO JUNTO AO ESTADO DA PARAIBA | 02/03/2026 | 17822.56 | GEOPB
10802 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF IRMA IRAIDES NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA 3 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONVENIO 2402023 FIRMADO JUNTO AO ESTADO DA PARAIBA | 30/12/2025 | 41027.52 | GEOPB
8818 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF IRMA IRAIDES NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA 3 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONVENIO 2402023 FIRMADO JUNTO AO ESTADO DA PARAIBA | 31/10/2025 | 67264.09 | GEOPB
6846 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF IRMA IRAIDES NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA 3 NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONVENIO 2402023 FIRMADO JUNTO AO ESTADO DA PARAIBA | 02/09/2025 | 77493.87 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20250714144 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | PB20250714144zaY98_250721_104413.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01222025/arquivo/503036ec10224f9b9ccff019cfd6d83c.pdf | GEOPB
Projeto Básico | DE_RP_ARQ_QUADRA IRMÃ IRAÍDES_2023_02_09_0-ass.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01222025/arquivo/e420ed7af94e4cc1a15e2d3c63517b7c.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | orcamento-completo (7).xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01222025/arquivo/6338300caf704bb68afc369925f7b807.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | Contrato sousa.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01222025/arquivo/98c6ef38962e4ea5adf6f79268bb505b.pdf | GEOPB