## Planilha
Campo | Informação
Número | 05492025
Tipo | PASSAGEM MOLHADA
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção de Travessia das Pedrinhas, no Município de Sousa PB
Resumo
Situação | Em Execução Normal
Bairro
Endereço | Rio do Peixe
CEP | 58800-001
Início | 04/12/2025
Previsão | 02/12/2026
Finalização | —
Valor inicial | 3989000
Valor atual | 3989000
Valor pago | 173239.78
Execução % | 4.34
Contratada | Brimax Engenharia Ltda
CNPJ contratada | 39695545000103
Protocolo | 25915/26
Secretaria
Latitude | -6.7600000
Longitude | -38.2300000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 28/08/2026 08:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
8160 | INICIAL | 03/03/2026 | -6.7600000 | -38.2300000 |  | 4

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
31009 | 28/11/2025 | 24/03/2026 | 173239.78 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05492025/medicoes/31009/planilha/6d543053f2204bf8b396bc90385ec7f0.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000005492025 | Documento 151003/25 | Brimax Engenharia Ltda | 39695545000103 | — | 27/11/2026 | 27/11/2026 | 3989000 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção de Travessia das Pedrinhas, no Município de Sousa PB

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 26552/26 | Outro | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção de Travessia das Pedrinhas, no Município de Sousa PB | — | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
0052026 | Construção da Travessia das Pedrinhas do Município de Sousa PB | Governo do Estado da Paraíba | 08.761.157/0001-41 | 861 | 06/02/2026 | 05/02/2027 | 4793371.67 | 750370.81

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
3292 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE TRAVESSIA DAS PEDRINHAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5492025 CONCORRENCIA N 052025 CONVENIO FDE 0052026 | 16/04/2026 | 173239.78 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
3292 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE TRAVESSIA DAS PEDRINHAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5492025 CONCORRENCIA N 052025 CONVENIO FDE 0052026 | 22/04/2026 | 173239.78 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20260797744 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | 3 - ART DE EXECUÇÃO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05492025/arquivo/a62c34e4fe0744c2b1e1484f9d9630e4.pdf | GEOPB
Projeto Básico | 4-Projeto.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05492025/arquivo/5c2e475e59fd4ce395b97989a1577f10.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PROPOSTA BRIMAX.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05492025/arquivo/c4c851e1128f410bad4eefcb7aae38ef.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | 2 - ORDEM DE SERVIÇO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05492025/arquivo/b01f4c81cc9041969977d3154543d83b.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM_01_-_Passagem de Pedrinhas.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05492025/medicoes/31009/planilha/6d543053f2204bf8b396bc90385ec7f0.xlsx | GEOPB