## Planilha
Campo | Informação
Número | 04192026
Tipo | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
Descrição | Contratação de empresa especializada para a execução de obras de pavimentação asfáltica em diversas vias públicas do Município de Sousa/PB, no âmbito do Programa Pavimenta Sousa, conforme projetos básicos/executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros e demais peças técnicas integrantes do processo
Resumo
Situação | Paralisada
Bairro
Endereço | Diversas Ruas Cidade de Sousa
CEP | 58800-000
Início | 22/06/2026
Previsão | 22/06/2027
Finalização | —
Valor inicial | 16138071.46
Valor atual | 16138071.46
Valor pago | 1240161.62
Execução % | 7.68
Contratada | Niemaia Construcoes Ltda - Me
CNPJ contratada | 10641065000170
Protocolo | 98486/26
Secretaria
Latitude | -6.7700000
Longitude | -38.2200000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 28/10/2026 09:15

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
9258 | INICIAL | 20/08/2026 | -6.7700000 | -38.2200000 |  | 4

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
30883 | 23/06/2026 | 10/08/2026 | 1240161.62 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04192026/medicoes/30883/planilha/f31f6c9cab8e431fb68b44cbb6bb6b95.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000004192026 | Documento 98429/26 | Niemaia Construcoes Ltda - Me | 10641065000170 | — | 22/06/2028 | 22/06/2028 | 16138071.46 | Contratação de empresa especializada para a execução de obras de pavimentação asfáltica em diversas vias públicas do Município de Sousa/PB, no âmbito do Programa Pavimenta Sousa, conforme projetos básicos/executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros e demais peças técnicas integrantes do processo

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
175/2026 | CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO Constitui objeto deste Convênio, transferir recursos financeiros ao CONVENENTE destinados à PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS, no município de Sousa/PB, conforme Plano de Trabalho, parte integrante deste Instrumento, independentemente de transcrição. | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 08.761.157/0001-41 | 468 | 22/05/2026 | 21/05/2027 | 17053579.41 | 897556.81

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7347 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SOUSAPB NO AMBITO DO PROGRAMA PAVIMENTA SOUSA CONFORME CONTRATO N 4192026 ORIUNDO A CONCORRENCIA 052026 CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO N 1752026 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 12/08/2026 | 1240161.62 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7347 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SOUSAPB NO AMBITO DO PROGRAMA PAVIMENTA SOUSA CONFORME CONTRATO N 4192026 ORIUNDO A CONCORRENCIA 052026 CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO N 1752026 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 12/08/2026 | 1240161.62 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20260840463 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART DE EXECUÇÃO - IGOR - ASFALTO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04192026/arquivo/14af86804ed5426483154ccbd6e6f4d2.pdf | GEOPB
Projeto Básico | RUAS - ALTO CAPANEMA, JARDIM SANTANA E ESTAÇÃO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04192026/arquivo/aab7384fe7244686b5ca599083549380.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PROPOSTA NIEMAIA - SOUSA_asfalto.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04192026/arquivo/d8b3814bf7734fa680fdd678dea738a2.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | Contrato - Asfalto_ASSINADO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04192026/arquivo/e5212032d3fb4b7dba02e93bc7b95aae.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM 01 - asfalto contrato 419-2026.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04192026/medicoes/30883/planilha/f31f6c9cab8e431fb68b44cbb6bb6b95.xlsx | GEOPB